【附件二】

2012年第九屆兩岸四校外語教學研討會工作期程草案（秘書組+議事組）

| 最慢完成日 | 工作名稱 | 負責組別 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 統一窗口連絡人 | 教務處李麗君/李伊顓/林昱竹 |
| 隨時 | 相關訊息上網及通知與會者及發表人 | 秘書組 | 教務處 |
| 隨時 | 鼓勵系上師生報名參加研討會 | 議事組 | 各語文系系主任 |
| 隨時 | 整體會議財務管控 | 秘書組 | 教務處 |
| 3/9~3/19 | 推薦審稿委員名單 | 議事組 | 各語文系系主任 |
| 3/19~3/23 | 確認並邀請審稿委員 | 秘書組 | 教務處 |
| 3/23 | 製定審查意見表 | 議事組 | 研發處 |
| 3/30 | 論文摘要截稿日 |  |  |
| 3/31 | 研討會網站建置 | 議事組 | 資教中心 |
| 4/2 | 彙整論文摘要並分別寄送給各語文系 | 議事組 | 日文系 |
| 4/2~4/13 | 論文摘要審查作業(文藻校內) | 議事組 | 各語文系系主任 |
| 4/15 | 訂定論文全文撰寫格式 | 議事組 | 各語文系+研發處 |
| 4/15 | 各校提交論文審查結果名單 | 秘書組 | 教務處 |
| 4/18 | 彙整論文摘要，並製作投稿者姓名及論文名稱與電子帳號一覽表 | 議事組 | 西文系 |
| 4/18 | 寄發摘要審查結果並通知線上繳交論文全文及撰寫格式 | 秘書組 | 教務處 |
| 4/30 | 製作發表人姓名與電子帳號一覽表 | 議事組 | 英文系 |
| 5/18 | 訂定發表、評論及發問規則 | 議事組 | 研發處 |
| 8/31 | 邀請專題演講者 | 秘書組 | 教務處 |
| 9/1 | 海報（寄發及會場用）、資料袋與空白紙之設計與印製 | 議事組 | 研發處 |
| 9/1~10/19 | 線上報名系統製作與維護 | 秘書組 | 教務處 |
| 9/5 | 收取論文全文及授權書並分別寄送給各語文系 | 議事組 | 外教系 |
| 9/21 | 邀請論文發表主持人與評論人 | 議事組 | 各語文系系主任 |
| 9/28 | 訂定研討會議程 | 秘書組 | 教務處 |
| 10/1 | 論文資料整理 | 議事組 | 各語文系 |
| 10/1 | 邀請卡、研習證書、感謝狀等設計與印製 | 秘書組 | 教務處 |
| 10/12 | 論文摘要(含CD)彙整 | 秘書組 | 教務處 |
| 10/26 | 印製論文摘要（含CD，前面先放會議議程及相關資料） | 議事組 | 翻譯系 |
| 10/30 | 製作發表證明（發表後至報到處領取） | 議事組 | 法文系 |
| 10/30 | 發表人、主持人及評論人桌牌 | 議事組 | 研發處 |
| 10/30 | 資料裝袋 | 議事組 | 德文系 |
| 11/1~11/2 | 攝影、拍照 | 秘書組 | 教務處/教發中心 |
| 11/1~11/2 | 發表及評論時間控制 | 議事組 | 各語文系學生 |
| 11/30 | 撰寫結案報告 | 秘書組 | 教務處 |
| 會後 | 申請ISBN號碼（含寄送論文集至國家圖書館） | 秘書組 | 教務處 |