一、專案名稱與目標

名稱：『文藻創研教材加值計畫』專案

目標：開發標的教材，透過多元途徑，創造附加價值。

- 標的教材

文藻特色與品質

實用、市場導向

- 多元途徑

出版：紙本、電子書、數位

開設課程：實體、遠距

- 附加價值

品牌、產學合作、產學合作研究

二、專案小組組織架構

校長

執行秘書

沈素敏主任

召集人

教務長

內容提供

教發中心

平台與工具

資教中心

市場與行銷

研發處

財務

會計室

華語中心

應華系

英文系

外教系

法文系

德文系

西文系

日文系

資教中心

數位系

教師發展中心數位團隊

研發處

教務處

推廣教育中心

國合中心

會計室

秘書室

策略合作

廠商

董事(二位)

副校長

院長(三位)

旭聯/華藝

全華/敦煌

培生/書林

碁峰/松崗

東華/華泰

修正

提案

需求、市場分析

教材

提案

出版

開設課程

產學合作研究

簽訂合約

No

Yes

審核完成教材樣本

編制教材樣本

No

Yes

修訂教材樣本

教師

系課委小組

(可由系主任代表)

合作對象/廠商

（e.g.華藝、旭聯）

教發中心

教師

教發中心

教師

研發處

合作對象

外：合作對象/廠商

內：系課委小組

or

校遠推會

教發中心

申請補助

申請獎助

系課委小組

教務處

會計室

系教評

教發中心

校教評

Start

Finish

四、教材加值流程圖

五、近程待辦事項甘特圖

| 負責單位 | 事項 | 101年 |  |  |  |  |  |  |  | 102年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 數位系丁裕峰老師 | 委員會(教務處、教發中心、數位系代表)檢視題庫500題，預計九月份Blender校內認證機制執行施測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推廣中心賴昭志主任+產官學合作組許癸鎣經理 | 旭聯產學合作研究案簽訂(含用印) —韓文、旭聯證照課程（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教發中心+教務處+產官學合作組許癸鎣經理 | 韓文、越南文、西班牙文(一)、商業法文與書信、德文作文出版產學合作研究案簽訂（含用印） 教務處協助行文教育部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外教系+教務處+產官學合作組許癸鎣經理 | 全民哈英文出版產學合作研究案簽訂（含用印） 教務處協助行文教育部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 數位系丁裕峰老師+產官學合作組許癸鎣經理 | 三本數位製作教學教材出版產學合作研究案簽訂（含用印）--碁鋒、松崗、全華 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資教中心沈素敏主任、秘書室內控蔡振義組長 | 『文藻創研教材加值計畫』審核流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教務處、各系所 | 編列卓越計畫語言數位教材製作經費(12 * 65萬元，補助原則：最後產品需出版、開課、產學研究，參考『文藻創研教材加值計畫』審核流程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教發中心徐照麗主任 | 6本語文教材可行性分析+其他語文教材出版可行性分析(參考『文藻創研教材加值計畫』審核流程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教發中心徐照麗主任 | 6本語文教材(參考『文藻創研教材加值計畫』審核流程)製作，最後產品需出版、開課、產學研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研發處產官學合作組許癸鎣經理、作者、出版商 | 產學合作研究案簽訂(七月底前預計五案)（225+152+100學年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研發處產官學合作組許癸鎣經理、作者、出版商 | 產學合作研究案簽訂（225+152+100學年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研發處產官學合作組許癸鎣經理 | 與職訓局產學合作案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陳國賢顧問+數位系 | 籌備Blender國際認證中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研發處產官學合作組許癸鎣經理 | 安排出版廠商洽談產學合作研究(碁鋒、松崗、書林、培生) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教務處 | 召開會議(每週一次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教務處+資教中心+研發處+教發中心 | 設定下一階段(101/8~102/2)績效指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教務處 | 召開會議(每兩週一次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教務處+研發處+應華系+華語中心+教發中心 | 洽談華語教材與遠距課程事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研發處產官學合作組許癸鎣經理 | 開發新合作廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |